## 進捗管理
吉成株式会社 HP構築プロジェクト — 開発・マーケティング進捗管理表
ドメイン: yoshinarcorp.com ｜ ホスティング: GitHub Pages ｜ 更新日: 2026-04-13
No. | カテゴリ | タスク | 詳細・備考 | ステータス | 実施日 | 担当/備考
1 | HP開発 | HTML/CSS/JSでHP構築 | index.html, services.html, about.html, contact.html, 404.html css/style.css, js/main.js | 完了 | 2026-04-12
2 | HP開発 | レスポンシブデザイン実装 | モバイル・タブレット・デスクトップ対応 クリーン・ミニマルデザイン（白基調） | 完了 | 2026-04-12
3 | HP開発 | GitHub Pages デプロイ | CNAME設定（yoshinarcorp.com） カスタムドメイン接続 | 完了 | 2026-04-12
4 | HP開発 | OGP・メタタグ設定 | og:title, og:description, og:image Twitter Card対応 | 完了 | 2026-04-12
5 | HP開発 | ファビコン・OGP画像作成 | favicon.svg, OGP画像.png（2848×1504） ceo-profile.jpg | 完了 | 2026-04-12
6 | HP開発 | サイトマップ・robots.txt | sitemap.xml（4ページ） robots.txt設定済み | 完了 | 2026-04-11
7 | SEO対策 | canonical URL追加 | 全4ページにcanonical URLを設定 index, services, about, contact | 完了 | 2026-04-12 | Git commit済
8 | SEO対策 | JSON-LD構造化データ追加 | Organization（index）, WebPage（services） AboutPage（about）, ContactPage（contact） | 完了 | 2026-04-12 | Git commit済
9 | SEO対策 | Google Search Console登録 | yoshinarcorp.comをドメインプロパティとして登録 DNS TXTレコードで認証済み | 完了 | 2026-04-12 | 認証コード設定済
10 | SEO対策 | サイトマップ送信 | Search Consoleからsitemap.xml送信 4ページ検出・ステータス「成功」 | 完了 | 2026-04-12
11 | SEO対策 | Git Push（SEO変更分） | SEO強化コミットをGitHubへプッシュ 認証エラーのためローカルターミナルから実行が必要 | 未完了 |  | ローカルで実行
12 | マーケティング | Google ビジネスプロフィール作成 | ビジネス名・カテゴリ・サービスエリア設定 連絡先・ビジネス説明文作成済み | 進行中 | 2026-04-12 | 画像アップロード段階
13 | マーケティング | Google Ads スマートキャンペーン作成 | 見出し5本・説明文2本を最適化済み キーワード・ターゲティング設定 | 進行中 | 2026-04-12 | 画像・予算設定段階
14 | マーケティング | Google Ads用画像作成 | スクエア（1200×1200）, 横長（1200×628） ロゴ（1200×1200, favicon.svgベース） | 完了 | 2026-04-13 | 手動アップロード要
15 | マーケティング | Google Ads 画像アップロード | 作成した3画像をGoogle Adsにアップロード | 未完了 |  | 手動対応
16 | マーケティング | Google Ads 予算・支払い設定 | キャンペーン予算と支払い方法の設定 | 未完了 |  | 手動対応

## 広告コピー
Google Ads スマートキャンペーン — 広告コピー
種別 | テキスト | 文字数
見出し1 | 吉成株式会社｜経営をトータル支援 | 16
見出し2 | SNSマーケティングはプロにお任せ | 17
見出し3 | 経営からFPまでトータル支援 | 14
見出し4 | 大手広告代理店出身の代表が対応 | 15
見出し5 | 経理財務業務はプロにお任せ | 13
説明文1 | SNS・ブランディング・HP制作・FPでビジネスをトータルサポート | 33
説明文2 | 大手広告代理店出身の代表が直接対応。経営コンサルから資産形成まで。まずは無料相談から。 | 43

## 技術構成
技術構成・ファイル一覧
項目 | 内容
ドメイン | yoshinarcorp.com（Google Domains）
ホスティング | GitHub Pages（無料）
技術スタック | HTML / CSS / JavaScript（手書き）
デザインコンセプト | クリーン・ミニマル（白基調）
ページ構成 | index.html / services.html / about.html / contact.html / 404.html
CSS | css/style.css
JS | js/main.js
画像 | favicon.svg / OGP画像.png / ceo-profile.jpg
SEOファイル | sitemap.xml / robots.txt / CNAME
JSON-LD | Organization / WebPage / AboutPage / ContactPage
OGPメタタグ | og:title, og:description, og:image, twitter:card
DNS認証 | google-site-verification TXTレコード
Git管理 | 3コミット（初回リリース→構造修正→SEO強化）
アカウント | ryotoku.furuichi@yoshinarcorp.com ※必ずこのアカウントで作業