## HP作成 進捗管理
吉成株式会社 ホームページ作成 進捗管理表
プロジェクト開始：2026年4月 ｜ ドメイン：yoshinarcorp.com ｜ ホスティング：GitHub Pages
No. | カテゴリ | タスク | 詳細 | ステータス | 完了日 | 備考
完了済みステップ
1 | 環境構築 | プロジェクト方針の決定 | 構築方法：HTML/CSS/JS、ホスティング：GitHub Pages、デザイン：クリーン・ミニマル | 完了 | 2026/4/11
2 | フロントエンド | index.html（トップページ）作成 | ヒーローセクション、サービス概要、特徴、CTAセクション | 完了 | 2026/4/11
3 | フロントエンド | services.html（サービス一覧）作成 | 6サービスの詳細ページ（SNS/ブランディング/デジタルMK/Web制作/FP/コンテンツ） | 完了 | 2026/4/11
4 | フロントエンド | contact.html（お問い合わせ）作成 | フォーム、FAQ、連絡先情報。Formspree連携対応 | 完了 | 2026/4/11
5 | フロントエンド | about.html（代表紹介）作成 | 社長プロフィール写真、略歴、資格、専門領域 | 完了 | 2026/4/11
6 | フロントエンド | css/style.css（共通スタイル）作成 | レスポンシブ対応、Google Fonts（Noto Sans JP）、スクロールアニメーション | 完了 | 2026/4/11
7 | フロントエンド | js/main.js（共通JS）作成 | ハンバーガーメニュー、スクロールアニメーション、フォーム送信処理 | 完了 | 2026/4/11
8 | コンテンツ | ナビゲーション・フッター統一 | 全4ページのヘッダー/フッターに代表紹介リンクを追加 | 完了 | 2026/4/11
今後のステップ
9 | 環境構築 | GitHubリポジトリ作成 | yoshinar-hp リポジトリを作成し、コードをプッシュ | 未着手
10 | デプロイ | GitHub Pages の設定 | Settings → Pages でブランチを設定し、サイトを公開 | 未着手
11 | ドメイン | カスタムドメイン設定 | Google Domains で yoshinarcorp.com のDNS設定（CNAME） | 未着手 |  | GitHub Pagesのドキュメント参照
12 | ドメイン | SSL/HTTPS 有効化 | GitHub Pages でHTTPS を有効化（Enforce HTTPS） | 未着手 |  | カスタムドメイン設定後
13 | 機能 | お問い合わせフォーム連携 | Formspree でアカウント作成、エンドポイントURLをcontact.htmlに設定 | 未着手 |  | formspree.io（無料プラン）
14 | SEO | favicon / OGP画像の設定 | ファビコン（.ico/.png）作成、OGP画像の設定 | 未着手 |  | ブランドカラーに合わせて作成
15 | SEO | Google Search Console 登録 | サイトマップ送信、インデックス登録リクエスト | 未着手 |  | ドメイン設定完了後
16 | SEO | Google Analytics 導入 | GA4タグの設置、コンバージョン設定 | 未着手
17 | 品質 | レスポンシブ表示テスト | PC/タブレット/スマートフォン各サイズでの表示確認・修正 | 未着手
18 | 品質 | パフォーマンス最適化 | Lighthouse で計測、画像圧縮、読み込み速度改善 | 未着手 |  | スコア90+を目標
19 | コンテンツ | プライバシーポリシーページ作成 | 個人情報保護方針のページ追加 | 未着手 |  | 公開前に必要
20 | 運用 | サイト公開・最終確認 | 全ページの動作確認、リンク切れチェック、本番公開 | 未着手
サマリー
| 完了タスク数 |  | 8
| 未着手タスク数 |  | 12
| 進捗率 |  | 40%